## 方案说明
工作室主管周报方案说明
版本 v1.0 | 适用于各项目部门主管周报；2026-09-24 更新
事项 | 执行说明
周报目的 | 帮助工作室负责人快速了解本周工作、下周部门计划和团队人员工作情况，及时明确解决措施与支持协调需求。
填写与提交责任 | 各个部门主管汇总本部门情况、填写周报并提交工作室负责人。填写所属项目、部门、主管和汇报周期，对内容准确性负责。
提交与阅读安排 | 各部门主管每周五 16:00 前提交。工作室负责人收集归纳，下周一明确优先级及需协调事项。每份尽量控制在一页左右，填写不超过 15 分钟。
本周工作情况 | 简述本周 3—5 项重点工作的实际进展与结果、问题及原因、处理措施和需协调事项，并提供相关成果或记录链接。未完成事项继续跟进。
下周部门计划 | 对照版本计划阐述下周部门安排，重视运营方需求。写清对应版本目标、运营方需求及优先级、预期结果、负责人、协作依赖、完成时间和需支持事项。
团队人员工作情况 | 由主管按人员、岗位或小组简要说明任务安排、工作负荷、进展和协作情况。针对需要解决或改进的事项给出具体方案，明确支持协调内容、支持方或责任人、期望完成时间。无需措施或支持时填写“暂无”。
支持协调与决策 | 需要负责人协调或决定的事项，写明具体问题、建议方案、所需资源、支持方及最晚处理时间。确定后落实责任人和完成期限，下周跟进处理结果。
收集归纳与保存 | 由工作室负责人收集各部门周报，归纳重点事项，并按项目保存到相应的统筹协调目录。每个项目单独保存文件。
纪要形成与发布 | 由工作室负责人形成纪要并发布，通报到负责人钉钉小群。纪要明确决定、行动内容、责任人和完成期限。
会议安排 | 有需讨论的工作问题或资源冲突时，召开不超过 20 分钟的短会，聚焦解决方案与协调安排。
即时上报 | 重大延期、客户投诉或关键交付受阻，发现即报，不等周报。
工作状态：正常 | 关键节点预计按期完成，暂无重大阻碍，说明下一个交付节点。工作状态用于描述工作进展。
工作状态：有风险 | 存在影响交付的风险，但仍有可行补救措施，写明措施、责任人和期限。
工作状态：异常 | 关键节点已延期、预计无法按期完成，或重大问题尚无可行解决方案，写明影响、恢复计划及所需支持。
试行与复盘 | 试行两周后，检查阅读能否控制在 10 分钟内、填写能否控制在 15 分钟内，以及问题是否提前暴露、协调决策是否及时。按实际使用情况精简字段，试行不直接用于绩效打分。
通用文件管理 | 通用方案和空白模板保存在制度与流程目录。实际填写的周报和相关纪要分项目保存，持续跟进未完成事项。
文件命名规则 | 文件名：YYYY-MM-DD_项目名称_部门名称.xlsx；时间取本周汇报周期结束日期。示例：2026-09-25_指尖王国_策划部.xlsx。

## 主管周报
部门主管周报
项目 |  | 部门 |  | 主管
周期开始 |  | 周期结束 |  | 本周工作状态
填写要求 | 每个项目单独保存；由部门主管汇总提交。浅黄色区域填写，突出本周情况、下周计划和团队人员工作情况。
一、本周工作情况
重点工作／目标 | 本周实际进展与结果 | 问题、偏差及原因 | 处理措施／需协调事项 | 完成情况 | 成果或记录链接
二、下周部门计划
版本计划／目标 | 运营方需求／优先级 | 下周工作安排及预期结果 | 负责人／协作依赖 | 计划完成日期 | 需支持事项／最晚时间
三、团队人员工作情况
说明要点 | 主管简述人员任务、工作负荷、进展及协作情况，并提出解决措施及明确的支持协调需求。
人员／岗位 | 工作情况简述 | 解决方案／改进措施 | 需支持协调的内容 | 支持方／责任人 | 期望完成时间
填写说明 | 可按人员、岗位或小组简述；措施写清具体行动，支持写清需要谁协调什么及期望时间。无需措施或支持时写“暂无”。
文件命名规则 | 文件名：YYYY-MM-DD_项目名称_部门名称.xlsx；时间取本周汇报周期结束日期。示例：2026-09-25_指尖王国_研发部.xlsx。
提交与跟进 | 周五16:00前提交；重大问题即时报告。负责人分项目保存并形成纪要，通报负责人钉钉小群。