## Sheet1
部门主管周报
项目 | 指尖王国 | 部门 | 程序部-服务器 | 主管 | 叶明恒
周期开始 | 2026-09-21 | 周期结束 | 2026-09-24 | 本周工作状态 | 正常
一、本周工作情况
重点工作／目标 | 本周实际进展与结果 | 问题、偏差及原因 | 处理措施／需协调事项 | 完成情况 | 成果或记录链接
1051 英雄战魂上线 （叶明恒） | 修复 H5-12574 战魂战力/带兵量未生效、H5-12564 一键选择溢出经验提示错误（SoulEntryReq 增加英雄ID推送）、H5-12633 无限娱乐卡组显示 | 测试阶段集中暴露的逻辑遗漏 | 已全部修复并合入 1051 分支，跟进 QA 回归 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12574 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12564 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12633
1052 光剧本 神庙Boss玩法优化 H5-12196（叶明恒）【大型玩法，涉及功能多，需跨多个版本开发】 | 完成总览、战况逻辑修改；调整神庙 Boss 封印区域逻辑；已合并 1052 主干 | 需求有调整，封印区域逻辑需二次修改 | 有新的规则需要重新修改 | 进行中 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12196
1051/1052 寻宝罗盘 H5-12505 / H5-12515（叶明恒） | 修复罗盘宝藏列表未按等级排序；完成新寻宝罗盘体验优化（服务器） | 无 | 暂无 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12505 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12515
1053 本服NPC动态难度 H5-12587（叶明恒） | 开发完成，已提交至专用分支 h5_new_tf_v1053_dynamic_npc，Jira 已转上线排期 | 无 | 暂无 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12587
1051 巅峰对决/巅峰领地 合服问题（曾波） | 修复 H5-12586 不同分组两服合服后只有一服分到新分组；修复合服后子服玩家巅峰商店购买资格失效，排名异步回填后补推商店 | 合服场景分组、排名回填时序未覆盖 | 已修复，H5-12586 已关闭；商店问题跟进回归 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12586
线上 合服活动起服内存异常 H5-12632（曾波） | 定位每次起服内存异常升高为合服活动问题并提交修复 | 合服活动逻辑导致起服内存升高 | 已提交修复，跟进线上验证 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12632
线上 远征/跨服入侵错误遣返 H5-12233（曾波） | 修复远征中玩家被跨服入侵遣返功能错误遣返回原服 | 无 | 已关闭 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12233
1052 回归活动埋点 H5-12601（曾波） | 完成回归活动埋点，已转上线排期 | 无 | 暂无 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12601
1053 跨服战/巨龙之战匹配优化 H5-12589、重阳节弹珠优化 H5-12606（曾波） | 两单均已提交，处于策划自测 | 无 | 跟进策划自测问题 | 已完成（策划自测中） | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12589 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12606
1053 远征小号限制 H5-12595（桂威） | 远征小号限制功能开发完成 | 无 | 暂无 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12595
1051 行军装备进阶返还材料可重复刷分 H5-12516（桂威） | 修复行军装备进阶返还的材料在特定情况下可以重复刷分的问题 | 无 | 已修复，Jira 已关闭 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12516
线上 攻击炎魔伤害丢失 H5-8679（桂威） | 修复玩家攻击炎魔时伤害丢失（调整战斗上下文伤害结算） | 无 | 已转上线排期 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-8679
二、下周部门计划
版本计划／目标 | 运营方需求／优先级 | 下周工作安排及预期结果 | 负责人／协作依赖 | 计划完成日期 | 需支持事项／最晚时间
1051 上线保障 | 线上稳定性/高 | 跟进 1051 修复回归与上线：英雄战魂（叶明恒）、巅峰对决/巅峰领地合服（曾波）、行军装备与炎魔伤害（桂威），处理线上反馈 | 叶明恒、曾波、桂威 / QA | 2026-09-30 | 暂无
1052 神庙Boss玩法优化 提测（大型玩法，跨多个版本分阶段开发） | 版本内容/高 | 本阶段：神庙Boss封印区域、总览战况逻辑提测并修复 bug；玩法涉及功能多，后续功能按版本分阶段开发 | 叶明恒 / 策划、客户端、QA | 2026-10-14 | 预计 10-14 完成本阶段；需策划明确各版本拆分范围
1053 本服NPC动态难度 | 版本内容/中 | 跟进 QA 测试并修复问题 | 叶明恒 / QA | 2026-09-30 | 暂无
1053 跨服战/巨龙之战匹配优化、重阳节弹珠 | 版本内容/中 | H5-12589（h5_new_tf_v1053_match_gem）、H5-12606 已提交，策划自测中，跟进自测/QA 问题修复 | 曾波 / 策划、QA | 2026-09-30 | 暂无
1053 防拉人 H5-12630 | 版本内容/P2 | 合并 benchmark 分支机器人功能（h5_new_tf_v1052_benchmark）；实现机器人创建联盟、盟主转让选人规则、联盟快速加入推荐 | 桂威（主责）、曾波、叶明恒 | 2026-09-30 | 需确认 benchmark 合入 1053 的时间点；https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12630
城堡养成扩展 | 版本内容/待定 | 策划提单后启动服务端开发，完成方案评估与开发排期 | 曾波 / 依赖策划提单 | 待策划提单后确定 | 需策划尽快提单并明确版本
三、团队人员工作情况
人员／岗位 | 工作情况简述 | 解决方案／改进措施 | 需支持协调的内容 | 支持方／责任人 | 期望完成时间
叶明恒 / 服务器主程 | 负责 1051 战魂修复、1052 神庙Boss/寻宝罗盘、1053 NPC动态难度，多版本并行，负荷饱和 | 按上线优先级排序处理，优先保障 1051 上线和 1052 提测 | 暂无 | 暂无 | 暂无
曾波 / 服务器 | 修复 H5-12586 巅峰领地合服分组、1051 巅峰对决合服后商店购买资格失效及排名回填后补推商店、H5-12632 线上合服活动起服内存异常、H5-12233 远征中被跨服入侵错误遣返原服；完成 H5-12601 回归活动埋点（1052）、H5-12589 跨服战/巨龙之战匹配优化、H5-12606 重阳节弹珠优化（1053，策划自测中）；增加共同采集宝库日志（1051） | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无
桂威 / 服务器 | 完成 1053 远征小号限制（H5-12595）；修复 H5-12516 行军装备进阶返还材料可重复刷分（1051）、H5-8679 攻击炎魔伤害丢失（线上问题）；下周主责 1053 防拉人（H5-12630） | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无