## Sheet1
部门主管周报
项目 | 指尖王国 | 部门 | 程序部-服务器 | 主管 | 叶明恒
周期开始 | 2026-10-12 | 周期结束 | 2026-10-16 | 本周工作状态 | 正常
一、本周工作情况
重点工作／目标 | 本周实际进展与结果 | 问题、偏差及原因 | 处理措施／需协调事项 | 完成情况 | 成果或记录链接
1052 光剧本 神庙Boss玩法优化 H5-12196（叶明恒）【大型玩法，跨多个版本开发】 | 增加个人积分任务计算、修改神庙详情请求逻辑、修复封印区域自动获得防守大师逻辑；本阶段已转策划自测 | 策划新增补充需求 H5-12817（1054） | 跟进策划自测问题；补充需求排入 1054 开发 | 进行中（策划自测） | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12196 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12817
1053/线上 问题修复（叶明恒） | 修复 H5-12763 冰髓争夺战集结攻击阵营中心编队异常被遣返、H5-12694 线上驻防王座未添加驻防事件、H5-12779 线上无限塔防无法获得天赋，均已转上线排期（12694 已研发合并）；H5-12685 远征聊天不显示名字定位为客户端问题并转回 | 无 | 跟进 QA 回归与上线 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12763 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12694 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12779 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12685
1054 玩家减负 H5-12762（叶明恒）P0 | 开发中（h5_new_tf_v1054_assistant 分支）：完成减负主体逻辑、版本号、费用详情、减负消耗调整、结果历史记录及确认 | 无 | 继续开发，下周提测 | 进行中 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12762
1054 版本分支与任务分派（叶明恒） | 创建 h5_new_tf_v1054 分支；分派 H5-12782 战力数据上报、H5-12815 圣坛叛乱防刷、H5-12847 战区赛商店给桂威 | 无 | 暂无 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12782 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12815 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12847
1054 光剧本 海岸保卫战优化 H5-12729（曾波）P0 | 10-14 ~ 10-16 持续提交（分支 h5_new_tf_v1053_remote_fight_light），完成战斗阶段、建筑、鱼人、弱点等逻辑调整及协议清理 | 改动量大，涉及协议与配置调整 | 继续开发，完成后提交策划自测 | 进行中 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12729
1053 城堡养成拓展 H5-12641 及相关问题（曾波） | 城堡养成拓展合入 1053（Jira 已关闭）；修复 H5-12754 升级城堡后战力倒挂、H5-12775 英雄 1000 级提示星级不足 | 无 | 已关闭 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12641 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12754 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12775
线上 巅峰领地 H5-12831 / 1053 防拉人后续（曾波） | 修复未占领 3 级塔的队伍可攻击王座内驻守队伍（已关闭）；完成机器人联盟推荐优化 | 无 | 暂无 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12831 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12630
1054 战力总览新增养成线显示 H5-12740（桂威）P0 | 完成英雄战力、额外带兵量战力、士兵战力额外加成、圣物战力、城堡神圣等级的战力总览，10-15 转策划自测 | 无 | 跟进策划自测问题 | 已完成（策划自测中） | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12740
1054 圣坛叛乱防刷 H5-12815（桂威） | 开发完成，10-15 转策划自测 | 无 | 跟进策划自测问题 | 已完成（策划自测中） | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12815
1053/线上 战报、远征、商店问题（桂威） | 修复 H5-12789 攻击 NPC 战报兵力不显示（已关闭）、H5-12830 远征阵营领袖看不到申请记录（已关闭）、H5-12839 战报士兵数量取出城时数量、H5-12847 线上战区赛新赛季在线玩家购买资格未重置（转上线排期）；修复 H5-12821 远征建筑集结数超过配置数量（10-16 已提交） | 无 | 跟进 QA 回归 | 已完成 | https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12789 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12830 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12839 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12847 https://jira-lyqs26.330stars.com:60003/browse/H5-12821
1053 版本跟进及团队事项跟进（叶明恒） | 跟进 1053 版本相关事项；跟进桂威机器人；跟进曾波线上活动服内存优化 | 无 | 持续跟进 | 进行中
二、下周部门计划
版本计划／目标 | 运营方需求／优先级 | 下周工作安排及预期结果 | 负责人／协作依赖 | 计划完成日期 | 需支持事项／最晚时间
1053 上线保障 | 线上稳定性/高 | 跟进 H5-12763、12694、12779、12839、12847 等修复的回归与上线，处理线上反馈 | 叶明恒、曾波、桂威 / QA | 2026-10-23 | 暂无
1054 玩家减负 H5-12762 | 版本内容/P0 | 完成开发并提测 | 叶明恒 / 策划、QA | 2026-10-19 | 暂无
1054 光剧本 空间裂隙传送 H5-12795、神庙Boss补充需求 H5-12817 | 版本内容/P1 | 启动开发，完成方案评估与排期；神庙Boss继续按版本分阶段推进 | 叶明恒 / 策划、客户端 | 2026-10-21 | 需策划确认补充需求范围
1053 远征问题 H5-12821 回归、线上 H5-12828 | 线上稳定性/P2 | 跟进 H5-12821（桂威已修复）回归；修复捐献魔碳后每日任务未显示完成 | 叶明恒、桂威 / QA | 2026-10-23 | 暂无
1054 光剧本 海岸保卫战优化 H5-12729 | 版本内容/P0 | 完成开发并提交策划自测 | 曾波 / 策划、客户端 | 2026-10-23 | 暂无
1054 新增战力数据上报 H5-12782；12740/12815 自测跟进 | 版本内容/P0 | 完成战力数据上报开发；处理战力总览、圣坛叛乱防刷自测问题 | 桂威 / 策划、数据 | 2026-10-20 | 暂无
三、团队人员工作情况
人员／岗位 | 工作情况简述 | 解决方案／改进措施 | 需支持协调的内容 | 支持方／责任人 | 期望完成时间
叶明恒 / 服务器主程 | 神庙Boss转策划自测并补充逻辑；修复 1053/线上 H5-12763、12694、12779；1054 玩家减负（P0）开发中；建 1054 分支并分派任务；跟进 1053 版本、桂威机器人及曾波线上活动服内存优化。名下待处理 1054 P0/P1 及 1053 问题共 5 单，负荷饱和 | 按优先级处理：1053 线上问题 > 1054 P0 玩家减负 > 1054 光剧本需求 | 暂无 | 暂无 | 暂无
曾波 / 服务器 | 主攻 1054 海岸保卫战优化（P0）；城堡养成拓展合入 1053，修复 H5-12754、12775 城堡养成问题、H5-12831 线上巅峰领地问题；完成防拉人机器人联盟推荐优化 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无
桂威 / 服务器 | 完成 1054 战力总览（P0）、圣坛叛乱防刷并转策划自测；修复 H5-12789、12830、12839、12847、12821 等 1053/线上问题；下周主责 1054 战力数据上报（P0） | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无